数字时代宁波外贸企业品牌的渠道创新策略咨询服务科研经费使用信息公开一览表

填表人： 刘莹莹                            填表日期：2025 年9 月17 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 数字时代宁波外贸企业品牌的渠道创新策略咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 横向课题 |  |  |  |  | 立项文号 |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2024年11月25日至2025年11月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 宁波高新区艾迪家居用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 第一负责人 | 刘莹莹 |  |  | 浙江工商职业技术学院 |  |  |  |  | 课题全部任务 |  |
|  | 经费总额 | 4万元 | 其中 拨款 |  |  | 0万元 |  | 其他经费 来源及金额 |  |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备购置费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.273585万元 |  | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3万元 |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 绩效支出 |  |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3.773585 万元 |  |  | 未拨入 |  | 万元 |  |  | 实际经费使用总额 | 3.34万元 |
|  | 阶段性成果 | 调研报告 著作拟出版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  |  | 材料费 |  |  | 0.0098万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  |  | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0.333388万元 |  |  | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  |  | 劳务费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 3万元 |  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 万元 |  |  | 绩效支出 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 外协费拨出 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。