基于多源数据融合的中国高被引科学家特征及成长模式挖掘研究科研经费使用信息公开一览表

填表人： 潘瑾琼                          填表日期： 2025年 9月 12日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于多源数据融合的中国高被引科学家特征及成长模式挖掘研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江工商职业技术学院 |  |  |  |  |  | 立项文号 |  |  | KYND202520 |  |  |
|  | 实施期限 | 2025年4月10日至2026年4月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 潘瑾琼 | 助教 |  |  |  | 浙江工商职业技术学院 |  |  |  |  | 项目统筹 |  |
|  |  | 翟莉 | 教授 |  |  |  | 吉林财经大学 |  |  |  |  | 理论指导 |  |
|  |  | 乐敏 | 教授 |  |  |  | 浙江工商职业技术学院 |  |  |  |  | 专家调研 |  |
|  |  | 郑平 | 副教授 |  |  |  | 浙江工商职业技术学院 |  |  |  |  | 模式挖掘 |  |
|  |  | 毕薇 | 讲师 |  |  |  | 浙江工商职业技术学院 |  |  |  |  | 数据分析 |  |
|  | 经费总额 | 0.3万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 |  | 其他经费 来源及金额 |  |  | 0.3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备购置费 |  |  |  |  | 0.15万元 |  | 材料费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.1万元 |  | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.5万元 |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  | 绩效支出 |  |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.3万元 |  |  | 未拨入 |  | 0万元 |  |  | 实际经费使用总额 | 0.3万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文已初步成形：高被引学者学术影响力预测：多源数据融合的可解释性机器学习研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  |  | 材料费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  |  | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.072万元 |  |  | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  |  | 劳务费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  |  | 绩效支出 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 外协费拨出 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。